## Fall
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Visually Identifying Plant Diseases
[5 empty] | PHASE ONE | [13 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Proposal
Introduction & Background | Adithya Patil | 2024-09-23 | 2024-10-01 | 8 | bar: 2024-09-23 M to 2024-09-30 M
Problem Definition | Adithya Patil | 2024-09-23 | 2024-10-01 | 8 | bar: 2024-09-23 M to 2024-09-30 M
Methods | Arsh Singhal | 2024-09-23 | 2024-10-01 | 8 | bar: 2024-09-23 M to 2024-09-30 M
Potential Results & Discussion | Arsh Singhal | 2024-09-23 | 2024-10-01 | 8 | bar: 2024-09-23 M to 2024-09-30 M
Gantt Chart & Contribution Table | Rian Rahman | 2024-09-23 | 2024-10-01 | 8 | bar: 2024-09-23 M to 2024-09-30 M
Source & Reference Material | Rian Rahman | 2024-09-23 | 2024-10-01 | 8 | bar: 2024-09-23 M to 2024-09-30 M
Video Recording | Kunal Daga | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 3 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 R
GitHub Page | All | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 3 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 R
Model 1
Data Sourcing and Cleaning | Arsh Singhal | 2024-10-04 | 2024-10-10 | 6 | bar: 2024-09-30 M; 2024-09-30 F to 2024-10-07 W
Model Selection | Adithya Patil | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2 | bar: 2024-09-30 M; 2024-10-07 R to 2024-10-07 F
Data Pre-Processing | Adithya Patil | 2024-10-12 | 2024-10-17 | 5 | bar: 2024-09-30 M; 2024-10-07 S to 2024-10-14 W
Model Coding | Rian Rahman | 2024-10-17 | 2024-10-30 | 13 | bar: 2024-09-30 M; 2024-10-14 R to 2024-10-28 T
Results Evaluation and Analysis | All | 2024-10-30 | 2024-11-08 | 8 | bar: 2024-09-30 M; 2024-10-28 W to 2024-11-04 W
Midterm Report | All | 2024-10-30 | 2024-11-08 | 8 | bar: 2024-09-30 M; 2024-10-28 W to 2024-11-04 W
Model 2
Data Sourcing and Cleaning | Adithya Patil | 2024-10-05 | 2024-10-10 | 5 | bar: 2024-09-30 M; 2024-09-30 F to 2024-10-07 W
Model Selection | Kunal Daga | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2 | bar: 2024-09-30 M; 2024-10-07 R to 2024-10-07 F
Data Pre-Processing | Kunal Daga | 2024-10-12 | 2024-10-17 | 5 | bar: 2024-09-30 M; 2024-10-07 S to 2024-10-14 W
Model Coding | Arsh Singhal | 2024-10-17 | 2024-10-30 | 13 | bar: 2024-09-30 M; 2024-10-14 R to 2024-10-28 T
Results Evaluation and Analysis | Adithya Patil | 2024-10-30 | 2024-11-08 | 8 | bar: 2024-09-30 M; 2024-10-28 W to 2024-11-04 W
Model 3
Data Sourcing and Cleaning | Kunal Daga | 2024-10-05 | 2024-10-10 | 5 | bar: 2024-09-30 M; 2024-09-30 F to 2024-10-07 W
Model Selection | Rian Rahman | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2 | bar: 2024-09-30 M; 2024-10-07 R to 2024-10-07 F
Data Pre-Processing | Kunal Daga | 2024-10-12 | 2024-10-17 | 5 | bar: 2024-09-30 M; 2024-10-07 S to 2024-10-14 W
Model Coding | Arsh Singhal | 2024-10-17 | 2024-10-30 | 13 | bar: 2024-09-30 M; 2024-10-14 R to 2024-10-28 T
Results Evaluation and Analysis | Kunal Daga | 2024-10-30 | 2024-11-08 | 8 | bar: 2024-09-30 M; 2024-10-28 W to 2024-11-04 W
Evaluation
Model Comparison | Arsh Singhal | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 9 | bar: 2024-09-30 M; 2024-11-04 R to 2024-11-11 F
Presentation | Kunal Daga | 2024-11-17 | 2024-11-24 | 7 | bar: 2024-09-30 M; 2024-11-11 S to 2024-11-18 S
Recording | Adithya Patil | 2024-11-24 | 2024-11-26 | 2 | bar: 2024-09-30 M; 2024-11-18 U to 2024-11-25 M
Final Report | Rian Rahman | 2024-11-22 | 2024-12-03 | 11 | bar: 2024-09-30 M; 2024-11-18 F to 2024-11-25 T; 2024-12-02 M

## Fall Overview
GANTT CHART | [7 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Visually Identifying Plant Diseases
[5 empty] | PHASE ONE |  | PHASE TWO | [5 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 |  | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02
Project Proposal |  | 2024-09-23 | 2024-10-04 | 11
Introduction & Background | Karishma | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Problem Definition | Tim | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Methods | Bryan | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Potential Results & Discussion | Noah & Gabby | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Video Recording | All | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
GitHub Page | Karishma | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
Model 1 |  | 2024-10-04 | 2024-11-08 | 34
Data Sourcing and Cleaning | Tim | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 8
Model Selection | Karishma | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 3
Data Pre-Processing | Tim | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 7
Model Coding | Karishma | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 13
Results Evaluation and Analysis | Tim | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Midterm Report | All | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Model 2 |  | 2024-10-04 | 2024-11-08 | 34
Data Sourcing and Cleaning | Gabby | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Noah | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Gabby | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Noah | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Gabby | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Model 3 |  | 2024-10-04 | 2024-11-08 | 34
Data Sourcing and Cleaning | Bryan | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Bryan | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Bryan | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Bryan | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Bryan | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Evaluation |  | 2024-11-08 | 2024-12-03 | 25
Model Comparison | Tim | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8
Presentation | All | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 7
Recording | All | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 1
Final Report | All | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8